## Matriz de Cambio
0 | Impacto en Tiempo | Impacto en Costo | Impacto en Alcance | Impacto en Calidad | Impacto en Recursos | Prioridad
Cambio | Impacto en Tiempo | Impacto en Costo | Impacto en Alcance | Impacto en Calidad | Impacto en Recursos | Prioridad | Reglas de Negocio Relacionadas | Historias de Usuario Relacionadas | Acciones Requeridas
Implementar monitoreo 24/7 | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alta | RN-001, RN-010 | HU-2, HU-7, HU-12 | - Capacitar vigilantes
- Asegurar infraestructura de red
Notificaciones en <10 segundos | Medio | Medio | Medio | Alto | Medio | Alta | RN-002, RN-006 | HU-2, HU-14, HU-20 | - Configurar servidores de alertas
- Pruebas de latencia
Eliminación de registros por administradores | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Bajo | Alta | RN-003 | HU-1, HU-6, HU-19 | - Definir roles de acceso
- Auditoría de permisos
Respaldo automático diario | Medio | Medio | Bajo | Alto | Medio | Alta | RN-004 | HU-4, HU-13 | - Automatizar procesos
- Almacenamiento en la nube
Compatibilidad con múltiples cámaras | Alto | Alto | Medio | Medio | Alto | Media | RN-005 | HU-3, HU-15 | - Pruebas de integración
- Actualizar drivers
Generación rápida de reportes (<5 segundos) | Medio | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Alta | RN-006 | HU-4, HU-8, HU-13 | - Optimizar consultas SQL
- Plantillas predefinidas
Integración con otros sistemas de seguridad | Alto | Alto | Alto | Medio | Alto | Media | RN-007 | HU-15, HU-16 | - APIs de interoperabilidad
- Documentación técnica
Autenticación obligatoria | Bajo | Bajo | Bajo | Alto | Bajo | Alta | RN-008 | HU-6, HU-19 | - Implementar SSO
- Políticas de contraseñas
Personalización de interfaz | Medio | Medio | Bajo | Medio | Medio | Media | RN-009 | HU-5, HU-12 | - Diseño modular
- Pruebas de usabilidad
Almacenamiento de historial (1 año) | Alto | Alto | Medio | Alto | Alto | Alta | RN-010 | HU-8, HU-10, HU-17 | - Servidores de almacenamiento
- Políticas de retención

## Reglas de Negocio
1. Identificador: | 2. Nombre de la regla: | 3. Descripción: | 4. Ámbito: | 5. Condiciones: | 6. Acciones o restricciones: | 7. Excepciones: | 8. Fuente: | 9. Prioridad: | 10. Fecha de creación y última actualización:
| Un título breve y descriptivo que resuma la regla. | Explicación clara y detallada de la regla. | Define a qué parte del sistema o proceso aplica la regla. | Describe las condiciones o situaciones en las que la regla se aplica. | Especifica lo que el sistema debe hacer o no hacer según la regla. | Indica si hay casos en los que la regla no aplica. | Menciona de dónde proviene la regla (por ejemplo, políticas de la empresa, normativas legales, etc.). | Define la importancia de la regla (alta, media, baja). | Registra cuándo se creó la regla y si ha sido modificada.
RN-001 | Monitoreo continuo | Todas las cámaras deben estar activas y monitoreadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | Sistema de cámaras | Todas las cámaras deben estar operativas. | El sistema debe garantizar que no haya interrupciones en el monitoreo. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-002 | Notificaciones rápidas | Las notificaciones de alertas deben llegar al vigilante en menos de 10 segundos. | Sistema de notificaciones | Comportamiento sospechoso detectado. | El sistema debe enviar notificaciones en menos de 10 segundos. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-003 | Eliminación de registros | Solo los administradores pueden eliminar registros de propietarios, cámaras o incidentes. | Sistema de gestión de registros | Usuario con permisos de administrador. | Solo los administradores pueden eliminar registros. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-004 | Respaldo automático | El sistema debe generar un respaldo automático de los datos cada 24 horas. | Sistema de respaldo | Cada 24 horas. | El sistema debe realizar respaldos diarios. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-005 | Compatibilidad de cámaras | Las cámaras deben ser compatibles con al menos tres marcas diferentes. | Sistema de cámaras | Integración de nuevas cámaras. | El sistema debe poder integrarse con cámaras de diferentes fabricantes. | Ninguna | Política de seguridad | Media | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-006 | Generación de reportes | Los reportes de incidentes deben generarse en un tiempo máximo de 5 segundos. | Sistema de reportes | Incidente detectado. | El sistema debe generar reportes en menos de 5 segundos. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-007 | Integración con otros sistemas | El sistema debe permitir la integración con otros sistemas de seguridad. | Sistema de seguridad | Integración con alarmas y cerraduras. | El sistema debe ser compatible con otros dispositivos de seguridad. | Ninguna | Política de seguridad | Media | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-008 | Autenticación de usuarios | Los usuarios deben autenticarse con usuario y contraseña para acceder al sistema. | Sistema de autenticación | Acceso al sistema. | El sistema debe requerir autenticación. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-009 | Personalización de interfaz | El sistema debe permitir la personalización de la interfaz de usuario. | Interfaz de usuario | Preferencias del vigilante. | El sistema debe permitir personalización. | Ninguna | Política de usabilidad | Media | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01
RN-010 | Historial de grabaciones | El sistema debe almacenar un historial de al menos 1 año de grabaciones y datos de incidentes. | Sistema de almacenamiento | Grabaciones y datos de incidentes. | El sistema debe mantener un historial extenso. | Ninguna | Política de seguridad | Alta | 2024-05-20
Última actualización:
2025-03-01

## Historias de Usuario
ID DE HISTORIA DE USUARIO | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <el logro algún objetivo>
1 | Administrador | Registrar nuevos propietarios | Mantener actualizada la información de los residentes.
2 | Vigilante | Recibir notificaciones en tiempo real | Actuar rápidamente ante comportamientos sospechosos.
3 | Técnico | Configurar y gestionar cámaras | Asegurar que las cámaras funcionen correctamente.
4 | Administrador | Generar reportes automáticos | Analizar patrones de comportamiento.
5 | Vigilante | Acceder a cámaras desde móvil | Monitorear la unidad residencial en tiempo real.
6 | Administrador | Gestionar permisos de usuarios | Controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.
7 | Vigilante | Recibir alertas de cámaras fallidas | Reportar problemas rápidamente.
8 | Administrador | Consultar historial de comportamientos | Realizar análisis de seguridad.
9 | Técnico | Realizar mantenimiento preventivo | Evitar fallos en las cámaras.
10 | Vigilante | Registrar incidentes manualmente | Cubrir casos no detectados por la IA.
11 | Administrador | Gestionar autoridades de seguridad | Tener contacto rápido en emergencias.
12 | Vigilante | Consultar estado de cámaras | Asegurarse de que todas estén operativas.
13 | Administrador | Generar reportes de uso del sistema | Evaluar la eficiencia del sistema.
14 | Vigilante | Recibir notificaciones de visitas no autorizadas | Tomar acciones inmediatas.
15 | Técnico | Integrar nuevas cámaras | Sin afectar el funcionamiento de las existentes.
16 | Administrador | Gestionar permisos de acceso a cámaras | Controlar quién puede verlas.
17 | Vigilante | Consultar historial de alertas | Revisar incidentes pasados.
18 | Técnico | Recibir alertas de problemas de conexión | Solucionar problemas rápidamente.
19 | Administrador | Gestionar usuarios del sistema | Mantener el control de acceso.
20 | Vigilante | Recibir notificaciones de movimientos inusuales | Actuar rápidamente.