## Requerimientos
ID Requerimiento | Tipo (F/NF) | Descripción breve | N° de cambios | Interfaces relacionadas | Comentarios
RQ01 | Funcional | El propietario puede registrarse. | 2 | Pantalla de registro | Cambio de validación por campo.
RQ02 | Funcional | El propietario pueda ver noticias. | 3 | Pantalla principal | Cambio de link pagina de noticias.
RQ03 | Funcional | El propietario puede actulizar sus datos. | 4 | Pantalla de actualizar | Cambio de validación por campo.
RQ04 | Funcional | El propietario puede ver informacion de la unidad. | 5 | Pantalla de principal | Cambio de informacion.
RQ05 | Funcional | El vigilante puede registrarse. | 6 | Pantalla de registro | Cambio de validación por campo.
RQ06 | Funcional | El vigilante puede ver las camaras. | 4 | Pantalla de ver camaras | Cambio de ubicación de camaras.
RQ07 | Funcional | El vigilante puede hacer reportes | 3 | Pantalla de hacer reportes | Cambio de caracteres para hacer reporetes.
RQ08 | Funcional | El vigilante puede verlos reportes | 2 | Pantalla de ver reportes | Cambio para ver la descripcion.
RQ09 | Funcional | El administrador puede ver todas las funciones | 5 | Pantalla de menu | Ninguna.
RQ10 | Funcional | El administrador puede editar datos | 6 | Pantalla de editar | Cambio de validación por campo.
RQ11 | Funcional | El administrador puede registra usuarios | 9 | Pantalla de menu | Cambio de validación por campo.
RQ12 | Funcional | El administrador puede desativar o activar usuarios | 8 | Pantalla de menu | Cambio de eliminar a desativar.
RQ13 | Funcional | El administardor puede ver los usuarios registrados ademas de sus datos | 1 | Pantalla de menu | Cambio de diseño.
RQ14 | Funcional | El arrendatario tenga las mismas funciones del propietario | 5 | Pantalla de menu | Ninguno.
RQ15 | Funcional | Los usuarios tienes atajos y barra de busqueda | 8 | Pantalla de menu | Cambio para de teclas para los atajos.

## Interfaces
Pantalla | N° de elementos visuales | N° de pasos para una tarea | Tiempo estimado (seg) | Cumple WCAG (Sí/No) | Comentarios
Registro | 7 | 3 | 4 | Sí | Diseño intuitivo.
Inicio De sesion | 5 | 3 | 7 | Sí | Diseño intuitivo.
Pagina Principal | 8 | 5 | 8 | Sí | Diseño intuitivo.
Recuperar | 2 | 2 | 3 | Sí | Diseño intuitivo.
Panel de Control | 10 | 5 | 24 | Sí | Diseño intuitivo.

## Código Fuente
Clase / Módulo | LOC | N° Métodos | Complejidad ciclomática | N° Errores detectados | Acoplamiento | Cohesión
index.php | 120 | 2 | 3 | 1 | Bajo | Alta
login.php | 180 | 6 | 6 | 2 | Medio | Alta
registro.php | 350 | 12 | 10 | 5 | Alto | Alta
recuperar.php |  | 2 | 2 | 4 | Medio | Alta
dashboard.php |  | 20 | 30 | 20 | Alto | Alta
admin_panel.php |  | 4 | 30 | 30 | Alto | Alta
crear_usuario.php |  | 12 | 5 | 2 | Medio | Alta
editar_usuario.php |  | 6 | 3 | 1 | Medio | Alta
ver_camaras.php |  | 2 | 2 | 1 | Medio | Alta
reportes_incidentes.php |  | 5 | 1 | 1 | Medio | Alta
ver_reportes.php |  | 2 | 1 | 1 | Medio | Alta
Actualizar_Datos.php |  | 8 | 47 | 30 | Medio | Alta
informacion_adicional.php |  | 1 | 1 | 1 | Bajo | Alta
db.php |  | 1 | 1 | 1 | Bajo | Alta
logout.php |  | 1 | 1 | 1 | Bajo | Alta

## Proyecto
Actividad / Módulo | Tiempo estimado (h) | Tiempo real (h) | % Cumplido | % Requisitos implementados | N° Pruebas realizadas | % Pruebas exitosas | Comentarios
Registro de usuario | 24 | 8 | 100% | 100% | 5 | 80% | Retrabajo por validaciones.
Validaciones de contraseña | 24 | 2 | 100% | 100% | 3 | 75% | Retrabajo por validaciones.
Validaciones en tiempo real | 24 | 3 | 100% | 100% | 4 | 70% | Retrabajo por validaciones.
Validacion de correo | 24 | 4 | 100% | 100% | 5 | 95% | Retrabajo por validaciones.
Limitante caracteres | 24 | 6 | 100% | 100% | 2 | 99% | Retrabajo por validaciones.
Registro de administrador | 24 | 24 | 100% | 100% | 1 | 85% | Retrabajo por registro.
Registro de vigilante | 24 | 45 | 100% | 100% | 5 | 100% | Retrabajo por registro.
funcionalidades de cada usuario | 24 | 2 | 100% | 100% | 7 | 80% | Retrabajo por funcionalidades
Registro de Arrendatario | 24 | 13 | 100% | 100% | 8 | 75% | Retrabajo por registro.
Verificacion de credenciales | 24 | 5 | 100% | 100% | 9 | 70% | Retrabajo de verficacion
Dieño de login | 24 | 20 | 100% | 100% | 7 | 95% | Retrabajo de diseño
Diseño de menu principal | 24 | 70 | 100% | 100% | 6 | 99% | Retrabajo de diseño
Diseño de registro | 24 | 56 | 100% | 100% | 5 | 85% | Retrbajo de diseño
Diseño del crud | 24 | 34 | 100% | 100% | 3 | 100% | Retrabajo de diseño
Diseño de pagina principal | 24 | 13 | 100% | 100% | 4 | 80% | Retrabajo de diseño
Dieño de las otras paginas despues de incio de session | 24 | 9 | 100% | 100% | 6 | 75% | Retrabajo de diseño
Bloqueos por credenciales incorretas | 24 | 17 | 100% | 100% | 7 | 70% | Retrabajo de bloqueos
Implementacion de la pagina de tele-antioquia | 24 | 20 | 100% | 100% | 4 | 95% | Retrabajo por implementacion
Modo oscuro para la fatiga ocular | 24 | 2 | 100% | 100% | 5 | 99% | Retrabajo por diseño